**主    题**：2012-09-03  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:20

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 在线考试第一期迭代测试发布到57冒烟测试（完成）  
           2. 招聘系统第二期迭代测试发布到57冒烟测试（完成）                    
           3. 工作计划组织机构树形列表测试（完成）   
           4.  组织架构弹出框问题（完成）           
           5. 部门选择框:弹不出来（完成）  
           6. 待办进去返回按钮无效（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程。（已完成）
3. 龚伟：   1. 跟进外包团队进行提交按钮修改（未完成- 进行中）

2. 平台登录界面修改   （完成）

1. 傅意成：1. 外包异常处理(完成)  
          2. 快速帮助快捷方式个性化操作（完成）  
          3. 工作计划异常处理（无法获取部门岗位字典）（完成）  
          4. 83MVC新平台环境布署(完成)

         5.     甘志杰： 1. 在83环境上验证考试第一期 （完成）  
2. 验证培训第一期(遇到阻断，无法弹出选择框)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-外包需求业务跟进（完成）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（进行中，部分业务功能无法操作，需与外包沟通较多，进展较慢）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 组织架构选择框显示公司-->部门-->岗位-->人员  
           2. FilterObject的Modecode系统自动传递  
           3. 培训系统在IE8选择讲师的对话show不出  
           4. 培训系统IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题  
          （1）问题:获取 高级程序员/中级程序员的部门ID和名称。  
          （2）所有整理待办出不来。  
          (3) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出

合理化建议培训。

1. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改
2. 傅意成：1. 外包已处理待办特殊处理进入详细界面  
                       2. MVC外包待办上一条下一条  
                     3. 外包审核通过后调服务待办跟进(写个操作说明)

         5.     甘志杰：  1. 测试招聘第二期   
2.测试培训第一期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进

       7.       李国艺：   1. 跟进工作计划目前存在的问题  
2. 制定9月 的外包提交测试，验收，协助计划

**主    题**：2012-09-04  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:20

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 参加公司周例会(完成)  
           2. 考试系统第一期发布测试交卷功能异常处理（完成）                    
           3. 组织架构选择框显示公司-->部门-->岗位-->人员(完成)   
           4. FilterObject的Modecode系统自动传递(未完成)           
           5. 框架二期及五系统发布到93环境测试讨论（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题  
           （1）问题:获取 高级程序员/中级程序员的部门ID和名称。（完成）  
           （2）所有整理待办出不来。（未完成）  
            (3) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出合理化建议培训。（未开始）  
           2. 协助招聘外包解决面试代办发不出的问题。（完成）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   未完成（解决方法已找到，模块还为修复完，进行中）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改    未完成（推进中）  
3. 平台webpart低分辨率下界面兼容问题修复   完成

1. 傅意成：1. 外包已处理待办特殊处理进入详细界面(完成)  
          2. MVC外包待办上一条下一条（未完成）  
          3. 外包审核通过后调服务待办跟进（操作流程文档）  
          4. EPG工作任务分解会议 （1.5小时）

         5.     甘志杰： 1. 测试招聘第二期(未完成，面试安排发待办阻断)  
2. 测试考试第一期(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进（未完成）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（进行中，重新建一个数据库进行测试，进展较慢）

    7.  李国艺： 1. 跟进工作计划目前存在的问题（完成）  
                 2. 制定9月 的外包提交测试，验收，协助计划（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 招聘系统第二期发布  
           2. FilterObject的Modecode系统自动传递  
           3. 培训系统在IE8选择讲师的对话show不出  
           4. 培训系统IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题         
          （1）所有整理待办出不来。  
          (2) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出

合理化建议培训。

1. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器问题跟进
2. 傅意成：1. MVC外包待办上一条下一条  
                       2. 外包问题跟进工作  
                     3. OracleHelperWF 事务回滚问题

         5.     甘志杰：  1. 测试招聘第二期   
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试

       7.       李国艺：   1. 工作计划跟进  
2. 跟进培训目前存在的问题

**主    题**：2012-09-05  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:20

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 组织架构选择框显示公司-->部门-->岗位-->人员(完成)  
           2. 培训系统在IE8选择讲师的对话show不出(完成)                    
           3. 培训系统IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去(完成)
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题  
           （1）所有整理待办出不来。（遇到回滚失败问题，今天继续跟进）  
           （2）用IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去，用火狐的可以很快进入。（未完成）  
            (3) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出合理化建议培训。（完成）  
           （4）员工对话框的回调函数没有执行 $smt.showEmployeeDialog(false, showEmployeeCallback);（完成）  
           2. 协助招聘外包解决面试代办发不出的问题。（完成）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   未完成（工作量较大，进行中）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   未完成（已完成招聘和考试）  
3. 外包定时器问题跟进   未完成（未及时沟通处理）  
4. 平台搜索框样式添加   完成

1. 傅意成：1. MVC外包待办上一条下一条(完成)  
          2. 外包问题跟进工作  
          3. OracleHelperWF 事务回滚问题（完成）

         5.     甘志杰： 1. 测试招聘第二期(未完成，面试安排遇到阻断)  
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型(未完成,0.5天的任务，招聘第二期测试花了较多时间)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试,重建新库测试失败，继续采用原库测试（进行中，进展较慢）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（进行中，重新建一个数据库进行测试，进展较慢）

    7.  李国艺： 1. 工作计划跟进（完成，问题已反映给阮鸥）  
                2. 跟进培训目前存在的问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode系统自动传递  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑查找  
           3. 部门计划下达异常问题查找
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题：所有整理待办出不来。         
          2.跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）

3.跟进协助考试系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）

4.跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）

5.跟进协助招车辆管理系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改

1. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器问题跟进
2. 傅意成：1. 待办搜索功能  
                       2. 外包定时触发问题跟进  
                     3. 57招聘后员工入职MVC与Silverlight验证  
          4. 各外包系统待办搜索、上下待办功能更新

         5.     甘志杰：  1. 广州演示招聘第二期   
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进

       7.       李国艺：   1. 外包问题跟进  
2.工作计划协助

**主    题**：2012-09-06  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode系统自动传递(完成)  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑查找（未完成）  
              原因：处理filterObject导致延期  
              处理方式：  延期3天,完成度20%,计划今天完成                    
           3. 部门计划下达异常问题查找（完成）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改，完成）  
          2. 跟进协助考试系统外包处理工作流相关问题（检查无需修改）  
          3. 部门对话框$smt.showDepartmentDialog(false, showDepartmentCallback);不能使用（解决完成，已能使用）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复 (未完成,进行中，尝试通过修改平台样式减少工作量）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   （未完成，进行中，还差培训和工作计划部分模块）  
3. 外包定时器问题跟进   （未完成，无数据测试，代码已走通，让外包提供数据测试）

1. 傅意成：1. 待办搜索功能 (未完成，原因：Webpart切换上还存在异常。 处理方法：今天继续）  
          2. 外包问题跟进工作  
            a.工作计划主从表无法保存（完成-帐号空间问题）  
            b.招聘定时问题（完成 -引擎定时无问题，招聘接收方法未正确）  
            c. 公共DLL更新后异常处理(完成)  
          3. 代码检查工作研究使用（未操作）

         5.     甘志杰： 1. 参入广州演示招聘第二期(演示未完成，遇到阻断,继续演示)  
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型，已发给范总确认(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（完成第一期测试）  
2. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进（测试未完成，无法建立测试应用环境，预计明天完成）

    7.  李国艺： 1. 外包问题跟进（完成，已处理工作计划的数据保存问题，招聘定时器问题。调后台服务问题）  
                2. 工作计划协助（完成，已协助处理定时器问题）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode更新到外包  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑处理  
           3. 工作计划系统组织架构岗位显示错乱问题查找  
           4. 车辆系统车辆选择框疑问解答
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）  
          2. 考试元数据模板填充检查
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器问题跟进测试
4. 傅意成：1. 待办搜索功能  
                       2. 外包待办消息体信息显示问题分析  
                     3. 57招聘后员工入职MVC与Silverlight验证  
          4. 各外包系统待办搜索、上下待办功能更新

         5.     甘志杰：  1. 广州接着昨天演示招聘第二期   
2. 测试培训第一期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 测试招聘二期  
2.外包当天的问题跟进

**主    题**：2012-09-07  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode更新到外包（完成）  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑处理（完成）                            
           3. 车辆系统车辆选择框疑问解答（完成）  
           4. 工作计划系统发布（未完成 今天继续处理）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）---未完成，外包只完成一个审 核服务后调用服务的修改  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成，需要重新设计）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  （未完成 - 修改平台样式出现阻断，今日与相关人员协作处理）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   （未完成- 进行中，部分模块还处于功能开发阶段，提交按钮修改优先级调整）  
3. 外包定时器问题跟进测试 （完成）

1. 傅意成：1. 待办搜索功能(完成)  
          2. 外包问题跟进工作  
            a. 工作计划定时跟踪跟进处理（完成）  
            b. 待办消息体变量未填充问题跟踪（未完成 – 没查出原因，今天继续）          
          3. 框架用户故事修改（完成）   
          4. 97环境MVC平台部署、与平台登陆异常处理（完成）

         5.     甘志杰： 1. 广州接着昨天演示招聘第二期(完成)  
2. 测试培训第一期(未完成，东莞团队还未准备好，改至今天)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（进行中，暂未完成）  
2. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，无法建立测试应用环境，今天继续）

    7.  李国艺： 1. 测试招聘二期（完成）  
                2. 外包当天的问题跟进（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划发布异常原因查找  
           2. 培训系统平台问题解决  
           3. 培训上传控件异常原因查找
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器无法发待办问题排查
4. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)  
                       2. 外包问题跟进工作  
                       a. 待办消息体变量未填充问题跟踪  
            b. 招聘员工入职的接口跟进

         5.     甘志杰：  1. 东莞演示培训第一期   
2. 测试考试第二期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，公司、部门、员工计划调整部分  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 工作计划的审核通过后调服务的协助  
2.培训外包平台问题的沟通和解决  
3. 招聘员工入职的方案调研  
4. 招聘，考试bug的进度跟进

**主    题**：2012-09-10  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 李国艺(迟到)

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划发布异常原因查找（完成）  
           2. 培训系统待办异常原因查找(完成)                            
           3. 车辆管理系统发布（完成）  
           4. 协调上传控件数据库用户创建到206(完成)  
           5. 上传控件服务更新到206(完成)
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（未完成：入职手续审核调用HR服务的联调，需要协助解决）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成：树结构可返回员工信息，列表结构未完成）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复 （未完成 - 平台添加样式遇到阻断，无法定位到正确修改位置，今日与相关人员协同解决）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   （未完成 - 部分模块外包未完成，继续督促跟进）  
3. 外包定时器无法发待办问题排查   （完成）  
4. 元数据模板填充调查表（WP,TM）  （完成）

1. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)(未完成，规则较多，还有三个维度的规则需要梳理)  
          2. 招聘入职手续与HR员工入职流程联调（未完成，阻断在HR服务未能正常执行）                  
          3. 培训OracleHelper.cs，列表查询问题（完成）  
          4. 外包问题跟进工作（完成）

         5.     甘志杰： 1. 测试考试第二期(完成)  
2. 东莞演示培训第一期(未完成，演示了部分，未演示的是流程未走通)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，公司、部门、员工计划调整部分（完成）  
2. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，无法建立测试应用环境，推迟到周一）

    7.  李国艺： 1. 工作计划的审核通过后调服务的协助（完成）  
                2. 培训外包平台问题的沟通和解决（完成）  
                3. 招聘员工入职的方案调研（完成）  
                4. 招聘，考试bug的进度跟进（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 地区选择框UI设计  
           2. UI控件Panle样式在IE8下变形处理  
           3. 车辆系统新UI及公用dll更新
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（入职手续审核调用HR服务的联调）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 协助外包解决现有工作计划问题
4. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)  
           2. 过滤规则，结合在线实际情况，制定标准规则  
                       2. 外包问题处理  
                       a. 切换到修改页面的等待处理  
            b. 提交 按钮先保存再提交的等待处理  
            c. 待办“已处理”统一调用 查看页面

         5.     甘志杰：  1. 测试验证考试   
2. 测试培训第一期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，员工周期计划及查询统计  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 考试系统提交QA测试准备  
2.招聘第二迭代提交QA测试准备  
3. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进  
4. 工作计划第一迭代提交ＱＡ进度跟进

**主    题**：2012-09-11  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 李国艺(迟到)

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 地区选择框UI设计（完成）     
           2. UI控件Panle样式在IE8下变形处理（未完成  在本机IE9兼容模式至IE8下未发现此问题）                            
           3. 车辆系统新UI及公用dll更新 (未完成  客户建议大部分功能完成后再更新)  
           4. 解答车辆管理系统数据库访问datapage<object>及多表汇总疑问(1.5h 完成）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（未完成：测试流程遇到阻断，需要外包修改。今天继续跟进 入职手续审核调用HR服务的联调）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成：需要根据需求进行修改）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   未完成（平台样式添加不可行，改为最初的逐个界面手动添加样式，今日分配给外包自行完成）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   未完成（差工作计划，今日我帮助完成）  
3. 协助外包解决现有工作计划问题   （完成）

1. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)  
          2. 过滤规则，结合在线实际情况，制定标准规则（完成，前期选定40条规则）                  
          3. 外包问题跟进工作  
          a. 切换到修改页面的等待处理（完成）

b. 提交 按钮先保存再提交的等待处理（完成）

c. 57环境工作计划数据获取问题（未完成，还没查出原因）

         5.     甘志杰： 1. 测试考试第一期和第二期（完成）  
2. 培训模块增加合理化建议培训，讲师，课程查询页面(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（未完，计划变更）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试，与武汉外包一起进行测试（完成）  
3. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，尚未建立测试应用环境，推迟到周二）

    7.  李国艺：   1. 考试系统提交QA测试准备  （完成，已提交QA测试）  
2.招聘第二迭代提交QA测试准备 （未完成，入职未完成）  
3. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成，培训需要城市选择控件）  
4. 工作计划第一迭代提交ＱＡ进度跟进（完成，第一迭代演示基本符合黄新龙的需求）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 地区选择框前后台链条  
           2. UI控件Panle样式在IE8下变形处理
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（入职手续审核调用HR服务的联调）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 帮助外包完成提交按钮修改  
          3. 各外包系统返回功能测试修复  
          4. 各外包系统FliterObject走查  
          5. TM定时器测试
4. 傅意成：1. 代码检查表修改与EPG评审  
           2. 工具使用说明文档编制  
                       2. 外包问题处理  
                       a. 57环境工作计划数据获取与待办异常问题  
            b. 待办内容界面刷新等待位置问题  
            c. Tab()函数在IE8下的异常问题

         5.     甘志杰：  1. 验证招聘第二期   
2. 验证培训演示效果

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，员工周期计划及查询统计  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进  
3. 车辆第一迭代进度跟进  
4. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进

**主    题**：2012-09-12  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 考试系统第一期第二次发布（完成）     
           2. 地区选择框前后台链条（完成）                            
           3. 业务模块jqgrid无法显示（完成  1.5h）  
           4. 招聘系统待办发布后滚动条无法显示（完成  2h）  
           5. 工作计划系统WCF提示MaxArrayLength过小异常处理（未完成  延迟0.5天  今日继续处理）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（完成：入职手续终审走通，代办参数修改跟进。）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成：处理外包问题，没有时间放在组织架构上）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   （完成）

2. 协助工作计划提交按钮功能修改   （完成）  
3. 各外包系统返回功能测试修复   （完成）  
4. 工作计划FliterObject走查修改   （完成）  
5. 工作计划保存切换，审核等待修改   （完成）  
6. TM定时器测试   （未完成 - 计划变更，今日完成）

1. 傅意成：1. 代码检查表修改与EPG评审(完成)  
          2. 工具使用说明文档编制（完成70%）                 
          3. 外包问题跟进工作  
          a. 57环境工作计划数据获取与待办异常问题（未完成，问题难处理）

b. 待办内容界面刷新等待位置问题（完成）

c. 跟进招聘入职手续与SL员工入职流程联调(流程已通)       
d. 97与83测试环境外包测试环境搭建(未完成，处理中)

         5.     甘志杰： 1. 验证招聘第二期(未完成，验证到背景调查中断，无法发出入职手续的待办，继续)  
2. 培训演示(未完成，待办发不出，等待)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（未完，应用功能阻断，暂未进行）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试（完成）  
3. 工作计划-应用系统需求跟进讲解（完成）  
4. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，尚未建立测试环境，推迟到周三）

    7.  李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备（未完成 – 背景调查阻断）  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成 – 流程阻断）  
3. 车辆第一迭代进度跟进（完成）  
4. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成 – 通信层出现异常阻断,同一事务处理保存，修改阻断）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统WCF提示MaxArrayLength过小异常处理  
           2. 地区选择更新到培训系统外包  
           3. 招聘系统第二次迭代测试发布  
           4. 工作计划发布后列表无法加载出来问题查找
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训、考试、招聘外包处理工作流相关问题。
3. 龚伟： 1. TM定时器测试  
          2. 培训系统现存问题跟进处理
4. 傅意成：1. 工具使用说明文档编制         
                       2. 外包问题处理  
                       a. 工作计划多数据操作同事务下保存不成功问题  
            b. 97与83测试环境外包测试环境问题跟进  
          3. CMMI咨讯老师对下半年在线工作开展进行指导会议

         5.     甘志杰：  1. 验证招聘第二期   
2. 培训演示

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进  
3. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进

**主    题**：2012-09-13  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统WCF提示MaxArrayLength过小异常处理(完成)     
           2. 地区选择更新到培训系统外包（未完成，目前，地区选择接口异常）                            
           3. 招聘系统第二次迭代测试发布（完成）  
           4. 工作计划系统发布后列表数据无法显示（完成）
2. 罗煜忠：1. 招聘入职手续元数据填充问题（完成）  
          2. 工作计划流程消息配置（完成）  
          3. 培训元数据更新检查。（完成）   
          4. 培训合理化建议讲师审核通过后发代办的问题。（查找原因反馈）
3. 龚伟：   1. TM定时器测试   未完成（待办发送异常，无数据测阻断，今日继续）

2. 学习发布操作，发布RM到57环境  （完成）

1. 傅意成：1. 工具使用说明文档编制（完成）  
          2. CMMI咨讯老师对下半年在线工作开展进行指导会议                 
          3. 外包问题跟进工作  
          a. 工作计划多数据操作同事务下保存不成功问题（暂无解决方案）

b. 97与83测试环境外包测试环境问题跟进

c. 工作计划Tab保存后样式错乱问题（完成）

         5.     甘志杰： 1. 画任务模块流程图(完成)  
2. 验证招聘面试安排，前台接待，面试执行，拟录用，背景调查（完成，入职手续和入职测试还未完成，阻断）

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（进行中，部分业务功能及权限设置有些阻碍，进展较慢）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试-用集团账户进行测试（进行中，周四完成）  
3. 车辆管理-应用系统测试（进行中，因主要工作在工作计划部分，进展较慢）

    7.  李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备（完成）  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进（完成）  
3. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成 –公司调整模块阻断）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统组织架构岗位显示异常查找  
           2. 培训系统合理化建议模块脚本异常原因查找
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训、考试、招聘外包处理工作流相关问题。  
          2. 检查工作计划审核通过后调用服务的问题。  
          3. 检查工作计划，培训的元数据填充问题
3. 龚伟： 1. 发布WP  
          2. 发布操作手册文档修改  
          3. WP中Grid部分添加AuditState  
          4. TM定时器测试
4. 傅意成：1. 招聘需求模块与考试试卷关联         
                       2. 面试执行与考试系统界面关联

         5.     甘志杰：  1. 验证招聘第二期   
2. 培训演示

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试-用集团账户进行测试  
3. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 工作计划第一迭代57 冒烟测试  
2. 培训定时器问题的跟进  
3. 工作计划第二迭的问题跟进