## 2012-05-07
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 具体进度
[8 empty] | 2012-5-7（星期一） |  | 2012-5-8（星期二） |  | 2012-5-9（星期三） |  | 2012-5-10（星期四） |  | 2012-5-11（星期五） |  | 2012-5-12（星期六） |  | 2012-5-13（星期日） |  | 备注
[8 empty] | 完成百分比 | 问题 | 完成百分比 | 问题 | 完成百分比 | 问题 | 完成百分比 | 问题 | 完成百分比 | 问题 | 完成百分比 | 问题 | 完成百分比 | 问题
1 | 第一期详细设计 | 3d | 2012-5-2 | 2012-5-4 | 2012-5-2 |  | 江岱伟, 小邱, 小陆, 小唐, 小赵 |  |  | 50%
2 | 招聘需求 - 编码 | 2d | 2012-5-7 | 2012-5-8 | 2012-5-8 |  | 小邱 |  |  | 20%
3 | 招聘需求 - 测试 | 0.4d | 2012-5-9 | 2012-5-9 |  |  | 小唐
4 | 招聘需求 - 走查 | 0.5d | 2012-5-9 | 2012-5-9 |  |  | 傅意成
5 | 招聘负责人设定 - 编码 | 1d | 2012-5-7 | 2012-5-7 | 2012-5-8 |  | 江岱伟 |  |  | 20%
6 | 招聘负责人设定 - 测试 | 0.2d | 2012-5-8 | 2012-5-8 |  |  | 小唐
7 | 招聘负责人设定 - 走查 | 0.25d | 2012-5-8 | 2012-5-8 |  |  | 傅意成
8 | 招聘渠道定义 - 编码 | 1d | 2012-5-7 | 2012-5-7 |  |  | 小陆
9 | 招聘渠道定义 - 测试 | 0.2d | 2012-5-8 | 2012-5-8 |  |  | 小唐
10 | 招聘渠道定义 - 走查 | 0.25d | 2012-5-8 | 2012-5-8 |  |  | 傅意成
11 | 招聘需求汇总 - 编码 | 2d | 2012-5-9 | 2012-5-11 | 2012-5-8 |  | 小赵 |  |  | 20%
12 | 招聘需求汇总 - 测试 | 0.4d | 2012-5-12 | 2012-5-12 |  |  | 小唐
13 | 招聘需求汇总 - 走查 | 0.5d | 2012-5-12 | 2012-5-12 |  |  | 傅意成
14 | 制定招聘计划- 编码 | 2d | 2012-5-8 | 2012-5-10 | 2012-5-8 |  | 小陆 |  |  | 20%
15 | 制定招聘计划 - 测试 | 0.4d | 2012-5-11 | 2012-5-11 |  |  | 小唐
16 | 制定招聘计划 - 走查 | 0.5d | 2012-5-11 | 2012-5-11 |  |  | 傅意成
17 | 面试人员简历 - 编码 | 3d | 2012-5-8 | 2012-5-11 |  |  | 小赵
18 | 面试人员简历 - 测试 | 0.5d | 2012-5-12 | 2012-5-12 |  |  | 小唐
19 | 面试人员简历 - 走查 | 0.5d | 2012-5-14 | 2012-5-14 |  |  | 傅意成